Boris Bauman

Pod gradiščem 10

2000 Maribor

kandidat za selektorja članske reprezentance

v orientacijskem teku v letu 2013

PREDLOG REPREZENTANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Točka 1.:

Na občnem zboru 9.1. 2014 se izvede poziv k oddaji kandidatur za reprezentanco, v kateri se zraven splošnih podatkov kandidata opredeli:

- tekme, za katere kandidira,

- discipline, za katere kandidira

Poziv vsebuje obveznosti kandidatov, načrtovane aktivnosti, okvirno finančno sliko za kandidate in kriterije za izbiro reprezentantov.

Kandidati se prijavijo do 1.2.2014

Točka 2.:

Ciljne reprezentančne tekme v letu 2014 so:

- Alpe Adria pokal 2014 (v nadaljevanju AA cup), Italija, 27.- 29. 6. 2014

- Svetovno prvenstvo 2014 (v nadaljevanju WOC), Italija, 4.- 12. 7. 2014

- Jeseni morebiti finale svetovnega pokala v CH

- SEEOC?

Točka 3.:

Selekcijski sistem bazira na rezultatih tekmovanj, ki so navedena spodaj. Izbrana so z namenom tekmovati na mednarodnem nivoju že pred svetovnim prvenstvom. To pomeni: večjo konkurenco, več stika s sotekmovalci v gozdu, drugačni tipi terenov, večji psihični naboj kot na slovenskih tekmah, boljše vrednotenje trenutne pripravljenosti,  manjša prednost znanih terenov. Zaradi več tekmovalcev so tudi razlike med posameznimi kandidati bolj opazne. Zahteva se udeležba na vsaj štirih tekmovanjih. Sistem točkovanja je po odstotkih zaostanka (SLO liga). Iz tega dobimo okvirno reprezentanco. Dodatno glej spodaj:

- Spodaj navedena mednarodna tekmovanja

- po potrebi dodatno določeno ali izvedeno tekmovanje

- utemeljena selektorjeva osebna izbira

Točka 4.:

Testiranja, TK, TV, druge priprave in aktivnosti ter kriterije, norme in pogoje bo določil aktualni selektor za leto 2014 v reprezentančnem planu.

V tem trenutku so predvidene reprezentančne aktivnosti:

- TK 1 – Pokljuka, 						26.- 29. 12. 2013

- Izobraževanje – seminar za trenerje, 			1.- 2. 2. 2014

- Tekma – Lipica Open, 					8.- 9. 3. 2014

- Tekma CESOM ali prvenstvo Moravske (morda)	5.-6.4.2014(12.-13.4.2014, ali Coppa Italia pri Bergamu, ali nič

- Tekma-Austria Cup & DP srednje in štafeta, Beljak	26.-27.4.2014

- TK 2 – 1.maj, 						26. 4.- 4. 5. 2014

- Tekma DP srednje & ultra Rogla				17.-18.5.2014

- Tekma Coppa Italia, Asiago, Trento			1.-2.6.2014

- TK 3 – Asiago, 						30. 5.- 2. 6. 2014

- Tekma Alpe Adria pokal 2014, Italija, 			27.- 29. 6. 2014

- TK – Pokljuka, 						26.- 29. 12. 2014

Točka 5.:

Cilji reprezentance v letu 2014:

Cilji WOC 2014:

-štafeta M: cilj je uvrstitev med 25 štafet, zadovoljivo je uvrstitev med 30, nad 30 nezadovoljivo

-posamične tekme M+Ž: sprint Q top 20; Long: top 2/3; middle top 2/3

Cilji AA 2014:

-štafeta M: prvo mesto; štafeta Ž: tretje mesto

-posamično M: top3 mesto v middlu in longu;

-posamično Ž: top3 mesto v middlu ali longu

Točka 6.:

V primeru doseženih ciljev(2/3 postavljenih ciljev iz 5.) predlagam nagradno udeležbo na finalu svetovnega pokala v Švici. Prevoz bom pokril sam in drgnil organizatorje za čimcenejše ostale stroške.

Točka 6.:

Preliminarni finančni plan za reprezentanco:

Udeležba na WOC se krije iz sredstev reprezentance. Pogoj za 100% pokrite stroške je udeležba na vsaj 5 selekcijskih tekmovanjih. Za vsako neudeležbo -10%

Za financiranje udeležbe na treningih, pripravah in vseh drugih aktivnostih poskrbijo kandidati oziroma reprezentanje sami.

Za financiranje bivanja in hrane na AA cupu si poskrbijo reprezentje sami. Prevoz krije OZS

Kriteriji za financiranje oziroma razdelitev reprezentančnih sredstev bo določil aktualni selektor za leto 2014 v reprezentančnem planu.

Okviren finančni načrt WOC:

Predvidevam udeležbo 7 tekmovalcev (4 moških, 3 ženske) in 1 funkcionarjev, ki bodo skrbeli za organizacijo, pot, finance, prehrano ter bodo oskrbovali tekmovalce z informacijami o tekmi. Funkcionar = rezervni reprezentant

| Potni stroški | 2 avta: 2*2700*9€/100km = 486€ Cestnine: 100€ Skupaj: 600€ | LJ-Trentino 450km Prevozi med tekmami: 9*cca200km Trentino-LJ 450 km Paket za transport stane 120€/osebo. |
| --- | --- | --- |
| Namestitev | 1500€ | Predlagam, da se najde apartma ustrezne velikosti in da si reprezentantje kuhajo sami oziroma za to skrbi en funkcionar |
| Hrana | 8*10*25 = 2000€ | Udeležba bo trajala najmanj 8 dni, cca 25€/os/dan |
| Kotizacija | 90€/tekmovalca 40€/banket 90€/sprint 60€/srednje 60€/dolge 160€/štafeto 160€/sprint štafeto -> 90*10 + 40*10 + 90*3 + 60*3 + 60*1 + 160*2 + 160*1 = 2290 | Predlagam, da se tudi funkcionarji registrirajo kot tekmovalci, ker je tako registracija cenejša. Predvidevam eno moško, eno žensko in eno šprint štafeto. |
| Drugi stroški | 200€ | Karte za trening, priboljški, takse... |

Rekapitulacija:

| Potni stroški | 600€ |
| --- | --- |
| Namestitev | 1500€ |
| Hrana | 2000€ |
| Kotizacija | 2300€ |
| Drugi stroški | 200€ |
| Skupaj | 6600€ |

Glede na to, da se od reprezentantov zahteva financiranje vseh priprav, udeležb na drugih tekmah in treningov predlagam, da se reprezentančna sredstva v višini 6000€ zberejo od sponzorjev, OZS in drugih virov, 600€ pa se zbere iz prispevkov reprezentantov.

Boris Bauman,

Kandidat  za selektorja članske reprezentance

v letu 2013